**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Γ΄ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΥΘΥΝΗ** | **Ημερομηνία** | **Ενέργειες** |
| ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | **ΕΩΣ 29/6/2018** | Αποστολή σε ΥΠΠΕΘ & ΟΑΕΔ Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων για ενσωμάτωση στην ΚΥΑ θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων Δευτέρα 08/10/2018 |
| ΥΠΠΕΘ-ΟΑΕΔ | **2/7-15/07/2017** | Συνεργασία ΥΠΠΕΘ- ΟΑΕΔ για επιβεβαίωση θέσεων ευρύτερου Δημοσίου τομέα με βάση τις αποφάσεις των φορέων και σύνταξη σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης |
| ΥΠΠΕΘ | **28/8/2018** | Δημοσίευση:   * ΚΥΑ Θέσεων Δημοσίου |
| ΥΠΠΕΘ | **20-25/7/2018** | Αποστολή Πινάκων θέσεων Δημοσίου και πρώτων Πινάκων θέσεων Ιδιωτών σε ΠΔΕ για προετοιμασία Πρόσκλησης |
| ΥΠΠΕΘ | **10/8/2018** | Έκδοση επικαιροποιημένων ΠΣ ειδικοτήτων της Α’ Φάσης υλοποίησης |
| ΥΠΠΕΘ | **31/8/2018** | Συνεργασία με ΙΕΠ για αποστολή ΠΣ Μαθητείας στις 5 νέες ειδικότητες της Γ΄ φάσης |
| ΥΠΠΕΘ | **3/9/2018** | Αποστολή εγκυκλίου για ΠΔΕ, ΔΔΕ, ΕΠΑΛ για έναρξη Γ΄ φάσης με οδηγίες, εύρεση θέσεων στον ιδιωτικό τομέα κλπ. |
| ΥΠΠΕΘ | **ΔΕΥ 17/9/2018** | Αποστολή σε ΕΠΑΛ/ΠΔΕ Πινάκων θέσεων Ιδιωτών καταχώρηση σε portal θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 22/10/2018 |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΔΕΥ 17/9/2018** | Καταγραφή προθέσεων για δεσμευμένες θέσεις από ΕΠΑΛ μέσω ΔΔΕ Ενημέρωση ΠΔΕ για θέσεις Ιδιωτών εκτός Portal |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΤΕΤ 19/9/2018** | Αποστολή Πίνακα 1 με εκτίμηση δημιουργίας τμημάτων |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΤΕΤ 19/9/2018** | Αποστολή προτάσεων ΠΔΕ για προέγκριση ολιγομελών - θέσεις  Χρήση του Πίνακα 1 (θέσεις) |
| ΥΠΠΕΘ | **ΤΕΤ 26/9/2018** | Απόφαση προέγκρισης ολιγομελών (θέσεις) για τις Προσκλήσεις ΠΔΕ. Η οριστική έγκριση για την λειτουργία ολιγομελών θα γίνει μετά τις εγγραφές των αποφοίτων στα τμήματα μαθητείας  Αποστολή Εγκυκλίου με πρότυπα προσκλήσεων, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμβασης. |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΠΕΜ 27/9/2018** | Δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους μαθητευόμενους από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με ΔΔΕ και κατά τόπους ΕΠΑΛ & ΕΚ |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΠΕΜ 27/9 - ΚΥΡ 7/10/2018** | Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ μέσω της ειδικής εφαρμογής μέχρι τις **11:59 μμ της Κυριακής 07/10/18** στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΠΕΜ 27/9- ΔΕΥ 8/10/2018** | Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων στα ΕΠΑΛ ενδιαφέροντος μέχρι **τις 2:00 μμ της Δευτέρας 8/10/18**.  Ταυτόχρονη κατάθεση αιτήσεων- δικαιολογητικών δεσμευμένων θέσεων με την ίδια διαδικασία. |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΤΡΙ 9/10/2018** | Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων |
| ΥΠΠΕΘ | **4/10/2018** | Δημοσίευση Υ.Α. με τα τελευταία 5 Π.Σ. Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΤΕΤ 10- ΠΕΜ 11/10/2018** | Υποβολή ενστάσεων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ μέχρι την Πέμπτη 11/10/2018 και ώρα 14:00 |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΠΑΡ 12/10/2018** | Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΔΕΥ 15- ΤΡΙ 16/10/2018** | Εγγραφές μαθητευομένων |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΤΕΤ 17/10/2018** | Εγγραφές Επιλαχόντων – Συμπλήρωση Τμημάτων |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΠΕΜ 18/10/2018** | Απόφαση λειτουργίας τμημάτων (ΠΔΕ)  Αποστολή προτάσεων ΠΔΕ για ολιγομελή (εγγραφές) |
| ΥΠΠΕΘ | **ΠΑΡ 19/10/2018** | Ενδεχόμενη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών (ΥΠΠΕΘ) |
| ΥΠΠΕΘ | **ΠΑΡ 19/10/2018** | Επικοινωνία με ΕΡΓΑΝΗ αποστολή ΕΠΑΛ ειδικοτήτων Μαθητείας Δημιουργία συνδέσμου καταχώρισης |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΔΕΥ 15- ΔΕΥ 22/10/2018** | Προετοιμασία αντιστοίχισης θέσεων μαθητείας και υποψηφίων μαθητευομένων. Επικοινωνία με φορείς |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΤΡΙ 23 – ΠΑΡ 26/10/2018** | Έναρξη υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) – υποχρεωτική έναρξη μαθημάτων από Τρίτη 23/10/2018 μέχρι Παρασκευή 26/10/2018 |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **ΤΡΙ 23 - ΔΕΥ 29/10/2018** | Υπογραφή συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) – υποχρεωτική έναρξη από 23-29/10/2018 ανάλογα με τις δυνατότητες των εργοδοτών. |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **30/06/2019** | Λήξη όλων των Τμημάτων Γ΄ φάσης όσον αφορά στο μάθημα στα ΕΚ (203 ώρες μαζί με τις αναπληρώσεις). |
| Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. | **31/7/2019** | Λήξη συμβάσεων μαθητείας (εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, **συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας**) από την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων. Να ελεγχθεί κατά την υπογραφή των συμβάσεων πιθανό κλείσιμο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 9μηνου. Σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις μαθητείας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου 2019 και να έχουν συμπληρωθεί 156 ημέρες στο χώρο εργασίας! |

* *Σχολικό Έτος 2018-19.*
  + *Χριστούγεννα κλειστές σχολικές μονάδες Σαβ 22/12/18 – Δευ 7/1/2019*
  + *Πάσχα κλειστές σχολικές μονάδες Σαβ 20/4/19 - Κυρ 5/5/19*
* *Απαιτούμενος χρόνος.*
  + *Στους φορείς 23-29/10/18 – 31/7/19 (156 ημέρες στο χώρο εργασίας,* ***συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας*** *από την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων).*
  + ***203Ω - 29 εβδομάδες***
    - *23/10/18 – 21/12/18(8 εβδομάδες)*
    - *8/1/19 – 19/4/19 (15 εβδομάδες)*
    - *6/5/19 – 28/6/19 (8 εβδομάδες)* ***Σύνολο 31 εβδομάδες***

***Ενδεικτικός χρόνος αναπληρώσεων 2 εβδομάδες.***

**Να αποφευχθεί ο ορισμός της Δευτέρας**

**ως ημέρα για το εργαστηριακό μάθημα**